## Blad1
Nr | Område | förslag/åtgrd | kategori | Kommentar | Hanteras av | Prioritering | Klart
1 | Skolvägen ner mot Hjorten | Sly och trädröjning för att öppna upp utsikten mot sjön |  | Kommunens fastighet - fjällrot kontaktad
2 | Falsterbovägen vid Kvarnbo | Döda träd riskerar att falla över vägen |  | Trafikverket
3 | Skolan | Skolan är för liten, utbyggnad krävs
4 | Sahultsvägen | Trappa upp mot Totebovägen är trasig |  | Översyn Hjorted
5 | Prästgårdsvägen | Röjning/klippning av yta vid prästgården (röjer själva) |  | kommunens mark
6 | Skolan | För liten parkeringsplats |  | Översyn Hjorted
7 | Övrigt | Kommunal lekplats för de som tex har dagbarn |  | Översyn Hjorted
8 | Övrigt | Generellt, säkra skolvägar (centrum, Totebovägen) |  | Översyn Hjorted
9 | Sahultsvägen | Tryggbos tomt Nynäs 1:92, vad händer?
10 | Falsterbovägen | Gallra ekar vid brandstationen |  | Kommunens fastighet - fjällrot kontaktad
11 | Falsterbovägen | Nya p-platser intill brandstationen, samma sida av vägen |  | Översyn Hjorted
12 | Centrum | husvagn och båtuppställning ifrågasätts |  | Fastigheten där husvagnen och även björken står (Nynäs 1:91.2) är kyrkans mark. Kontakt bör tas med kyrkan (uthyrd?)
13 | Skolan | Röjning av skog/sly mot sjön nedanför skolan |  | Kontaktat Norell
14 | Oskarshamnsvägen | GC-väg över bron och vidare mot badplats/fotbollsplan och mot Getterum |  | Trafikverket
15 | Skolvägen | Målad gc-väg från centrum till skolan |  | Översyn Hjorted
16 | Totebovägen | Dåliga trappor och osäker passage för gående över Totebovägen |  | Översyn Hjorted
17 | Idrottsplats | Behov av material (flis etc) till motionsspåret |  | beställs, kontakta Roger Hagelin 60094 innan leverans.
18 | Ankarsrumsvägen | Bättre/säkrare lösning för återvinningsstationen
20 | E22 | Skyltar till mopedmuseum/älgpark från E22
22 | Falsterbovägen | gc-väg /trottoar mellan centrum/mopedmuseum |  | Översyn Hjorted
23 | Ankarsrumsvägen | busshållplats/avsmalning vid Rosvägen. Förnyelse. |  | Kontaktat Walter, trafikverket
24 | Ankarsrumsvägen | dagvatten står på länsvägen vid återvinningsstation |  | Översyn Hjorted
25 | Centrumkorset | Mätpunkt utan lock, dålig asfalt vid korsning mot Totebo |  | ?
26 | Centrum | Hela utrymmet framför fd affär, församlingshem mm förnyelse |  | Översyn Hjorted
27 | Centrum | Rabatt framför nya affären, snygga till |  | Översyn Hjorted
28 | Centrum | Björken vid anslagstavlan bör tas ner |  | Kontaktat markägare (kyrkan) och bett om lov
29 | Centrum | Bom över gångväg tas bort |  | Översyn Hjorted
30 | Centrum | Asfallt framför gamla affären tas bort till förmån för gräsyta. |  | Kontaktat markägare (kyrkan) och bett om lov att ta fram nytt förslag
31 | Centrum | Ny informationstavla |  | Översyn Hjorted
32 | Centrum | red ut vem som äger vad, gör ny disposition av hela centrum |  | Kontaktat markägare (kyrkan) och bett om lov att ta fram nytt förslag
33 | Centrum | Flytta väderskydd vid bysshållplats |  | Översyn Hjorted
34 | Centrum | ta bort gamla betongsuggor |  | Kontaktat Norell
35 | Falsterbovägen | Nya tomter lämpliga öster och söder om brandstationen. |  | Översyn Hjorted
36 | Centrumkorset | Asfallt saknas på trotoar utanför tidigare närbutik |  | Översyn Hjorted
37 | Centrumkorset | vatten stannar på trotoar på östra sidan av korset |  | Översyn Hjorted
38 | Ankarsrumsvägen | plank bakom återvinningsstation? |  | Kontaktat Norell
39 | Ankarsrumsvägen | Betterier uthällda på marken, glas ovanpå glastunna |  | VMEAB kontaktade
40 | Centrumkorset | röjning av gräs och sly på tomt i nord väst |  | Kontaktat Norell
41 | Ankarsrumsvägen | Röjning under träden ner mot vattnet (hela skogsområdet) |  | Kommunens fastighet - fjällrot kontaktad
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71 | [6 empty] | 1
72
73
74
75 | [6 empty] | 1
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196